## Реестр
Приложение № 1 к постановлению от 27.12.2018 № 285
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по поселок Никологоры по 2017 году |  | 132044.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132044.19 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | 89572.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89572.76 | 0 | 2017 | - | -
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | 42471.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42471.43 | 0 | 2017 | - | -
Итого по поселок Никологоры по краткосрочному плану 2017 года |  | 2498320.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.25 | 2423949.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8923.54 | 65446.97 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | 1829046.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1829046.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | 603826.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 594902.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8923.54 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
3 | п Никологоры ул Советская д.26 | 65446.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65446.97 | 0 | 2018 | - | -
Итого по поселок Никологоры по 2018 году |  | 11160838.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.48 | 10387535.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155813.03 | 617490.38 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры ул Е.Игошина д.1а | 819850.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 751950.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11279.25 | 56620.74 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
2 | п Никологоры ул Е.Игошина д.2а | 840817.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.44 | 748210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11223.15 | 81383.93 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
3 | п Никологоры ул Е.Игошина д.3а | 1223329.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1142542.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17138.14 | 63648.09 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
4 | п Никологоры ул Е.Игошина д.6а | 1258412.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.16 | 1179309.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17689.65 | 61412.84 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
5 | п Приозерный ул Кирзаводская д.2 | 1644941.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.55 | 1538387.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23075.81 | 83478.22 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
6 | п Никологоры пер Пушкинский д.1а | 818723.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 749081.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11236.23 | 58405.76 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
7 | п Никологоры пер Пушкинский д.14 | 746279.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 679846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197.7 | 56234.79 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
8 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.53 | 2596857.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.09 | 2465306.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36979.6 | 94571.47 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
9 | п Никологоры ул Е.Игошина д.8а | 1211627.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.04 | 1132899.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16993.5 | 61734.54 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по поселок Никологоры по 2019 году |  | 6103809.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.3 | 5901512.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88522.69 | 113774.6 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.57 | 3235811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.6 | 3136673.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47050.1 | 52088.21 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | п Никологоры ул 3-я Пролетарская д.28 | 2867997.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.7 | 2764839.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41472.59 | 61686.39 | 0 | 2018 | 2019 | 2019

## Перечень
Приложение № 2 от 27.12.2018 № 285
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по поселок Никологоры по 2017 году |  | Итого по поселок Никологоры | X | X | X | X | X | 4418.3 | 2819.3 | 2335.7 | 181 | X | X | X | 132044.19 | 5727.15 | 5727.15 | 120589.89 | 29.8857 | 175.2845
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | Итого по поселок Никологоры | 1982 | 2011 | Панельные | 5 | 6 | 4176 | 2613.1 | 2163.1 | 171 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Дельфин" | 89572.76 | 3885.04 | 3885.04 | 81802.68 | 21.4494 | 21.4494
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | Итого по поселок Никологоры | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 242.3 | 206.2 | 172.6 | 10 | РО | НУ | - | 42471.43 | 1842.11 | 1842.11 | 38787.21 | 175.2845 | 175.2845
Итого по поселок Никологоры по краткосрочному плану 2017 года |  | Итого по поселок Никологоры | X | X | X | X | X | 4721.5 | 3090.1 | 2606.5 | 192 | X | X | X | 2498320.19 | 106553.39 | 148196.7 | 2243570.1 | 529.137 | 4789.7031
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | Итого по поселок Никологоры | 1982 | 2011 | Панельные | 5 | 6 | 4176 | 2613.1 | 2163.1 | 171 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Дельфин" | 1829046.7 | 80355.31 | 56743.63 | 1691947.76 | 437.9901 | 1592.4344
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | Итого по поселок Никологоры | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 242.3 | 206.2 | 172.6 | 10 | РО | НУ | - | 603826.52 | 26198.08 | 26006.1 | 551622.34 | 2492.0616 | 4789.7031
3 | п Никологоры ул Советская д.26 | Итого по поселок Никологоры | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 303.2 | 270.8 | 270.8 | 11 | РО | НУ | - | 65446.97 | 0 | 65446.97 | 0 | 215.8541 | 215.8541
Итого по поселок Никологоры по 2018 году |  | Итого по поселок Никологоры | X | X | X | X | X | 4134.2 | 3756.4 | 3267.4 | 193 | X | X | X | 11160838.8 | 0 | 0 | 11160838.8 | 2699.6369 | 4303.2336
1 | п Никологоры ул Е.Игошина д.1а | Итого по поселок Никологоры | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 299.5 | 277.1 | 277.1 | 15 | РО | НУ | - | 819850.16 | 0 | 0 | 819850.16 | 2737.3962 | 3394.6059
2 | п Никологоры ул Е.Игошина д.2а | Итого по поселок Никологоры | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 505 | 459.8 | 424.7 | 32 | РО | НУ | - | 840817.08 | 0 | 0 | 840817.08 | 1664.9843 | 2444.8364
3 | п Никологоры ул Е.Игошина д.3а | Итого по поселок Никологоры | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 410.2 | 365.9 | 365.9 | 14 | РО | НУ | - | 1223329.17 | 0 | 0 | 1223329.17 | 2982.2749 | 3398.8801
4 | п Никологоры ул Е.Игошина д.6а | Итого по поселок Никологоры | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 386.4 | 362.2 | 319.6 | 18 | РО | НУ | - | 1258412.37 | 0 | 0 | 1258412.37 | 3256.7608 | 3394.17
5 | п Приозерный ул Кирзаводская д.2 | Итого по поселок Никологоры | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 597 | 494.5 | 232.9 | 30 | РО | НУ | - | 1644941.57 | 0 | 0 | 1644941.57 | 2755.346 | 3739.666
6 | п Никологоры пер Пушкинский д.1а | Итого по поселок Никологоры | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 312.7 | 297.4 | 262.3 | 8 | РО | НУ | - | 818723.76 | 0 | 0 | 818723.76 | 2618.2404 | 3373.2127
7 | п Никологоры пер Пушкинский д.14 | Итого по поселок Никологоры | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 293.3 | 266.7 | 235.1 | 10 | РО | НУ | - | 746279.29 | 0 | 0 | 746279.29 | 2544.4231 | 3302.5704
8 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.53 | Итого по поселок Никологоры | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 936.9 | 865.6 | 782.6 | 51 | РО | НУ | - | 2596857.55 | 0 | 0 | 2596857.55 | 2771.7553 | 4303.2336
9 | п Никологоры ул Е.Игошина д.8а | Итого по поселок Никологоры | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 393.2 | 367.2 | 367.2 | 15 | РО | НУ | - | 1211627.85 | 0 | 0 | 1211627.85 | 3081.4543 | 4210.3751
Итого по поселок Никологоры по 2019 году |  | Итого по поселок Никологоры | X | X | X | X | X | 1554.7 | 947.8 | 947.8 | 71 | X | X | X | 6103809.59 | 0 | 0 | 6103809.59 | 3926.0369 | 4706.4314
1 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.57 | Итого по поселок Никологоры | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 771.2 | 474.1 | 474.1 | 36 | РО | НУ | - | 3235811.6 | 0 | 0 | 3235811.6 | 4195.8138 | 4706.4314
2 | п Никологоры ул 3-я Пролетарская д.28 | Итого по поселок Никологоры | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 473.7 | 473.7 | 35 | РО | НУ | - | 2867997.99 | 0 | 0 | 2867997.99 | 3660.4952 | 4023.4852

## Ресурсное обеспечение
Приложение № 3 к постановлению от 27.12.2018 № 285
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Никологоры на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 2630364.38
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 112280.54
Местные бюджеты | 153923.85
Средства собственников | 2364159.99
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 11160838.8
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 11160838.8
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 6103809.59
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 6103809.59

## Реестр (вост)
Приложение № 4 к постановлению от 27.12.2018 № 285
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[7 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по поселок Никологоры |  | X | 92.48% | 36129.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 35595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.94 | 0 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.61 | 2023-2025 | 95.2% | 8862.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 8731.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.98 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | п Никологоры ул Е. Игошина д.22а | 2020-2022 | 89.76% | 27266.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 26863.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.96 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019

## Перечень (вост)
Приложение № 5 к постановлению от 27.12.2018 № 285
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по поселок Никологоры |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1994.9 | 1785.2 | 1722.9 | 91 | X | X | 36129.44 | 18.1109 | 4581.2222
1 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.61 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1053.2 | 928.3 | 866 | 38 | НУ | - | 8862.77 | 8.4151 | 4581.2222
2 | п Никологоры ул Е. Игошина д.22а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 941.7 | 856.9 | 856.9 | 53 | НУ | - | 27266.67 | 28.9547 | 4136.6282