Форма № 1

Оценка
основных целевых индикаторов Программы

«Пожарная безопасность

муниципального образования «поселок Никологоры» на 2014 – 2016 годы»

за 2015 год

| Наименование целевого индикатора | Ф.И.О. исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной Программе | Достиг-нуто | Откло-нение | Оценка в баллах |
| Обеспечение незамерзающих прорубей в зимний период. Очистка и углубление мест водозабора для целей пожаротушения | Зам. главы местной администрации | ед. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Создание защитных минерализованных полос по периметру населенных пунктов в целях защиты от травяного пала | -//- | км | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в административных зданиях п. Никологоры, д. Шатнево и д. Галкино | -//- | объект | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | -//- |  |  |  |  | 0 |

Форма № 2

Динамика
целевых значений основных целевых индикаторов

«Пожарная безопасность

муниципального образования «поселок Никологоры» на 2014 – 2016 годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной Программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год (отчетный год) | 2015 год | 2016 год | 2016 |  |
| Обеспечение незамерзающих прорубей в зимний период. Очистка и углубление мест водозабора для целей пожаротушения | ед. | 6 | 6 | - | - | 100 |
| Создание защитных минерализованных полос по периметру населенных пунктов в целях защиты от травяного пала | км | 33 | 33 | - | - | 100 |
| Обучение сотрудников администрации муниципального образования «поселок Никологоры» пожарно-техническому минимуму | чел. | 6 | - | - | - | 100 |
| Оказание услуг по тушению возгораний травы | литр | 100 | - | - | - | 100 |
| Приобретение указателей к пожарным гидрантам и водоемам со светоотражающим покрытием | шт. | 6 | - |  |  | 100 |
| Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазов) | шт. | 28 | - | - | - | 100 |
| Приобретение противопожарного инвентаря | шт. | 5 | - | - | - | 100 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в административных зданиях п. Никологоры, д. Шатнево и д. Галкино | объект | - | 3 | - | - | 100 |

Форма № 3

Оценка
эффективности Программы
«Пожарная безопасность

муниципального образования «поселок Никологоры» на 2014 – 2016 годы»

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной / отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне | 0 | - | Повысить эффективность реализации данной программы |

По результатам рассмотрения аналитической записки принято решение о дальнейшей реализации Программы.