Форма № 1

# Оценка основных целевых индикаторов Программы

# «Пожарная безопасность

# муниципального образования поселок Никологоры на 2017 – 2019 годы»

# за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ф.И.О. исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в муниципальной Программе | Достиг-нуто | Откло-нение | Оценка в баллах |
| Обеспечение незамерзающих прорубей в зимний период. Очистка и углубление мест водозабора для целей пожаротушения | Зам. главы администрации по ЖКХ | ед. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Создание защитных минерализованных полос по периметру населенных пунктов в целях защиты от травяного пала | -//- | км | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Оказание услуг по тушению возгораний травы | -//- | тыс. м. | 20,0 | 20.0 |  |  |
| Периодическая проверка дымовентиляционных каналов перед отопительным сезоном | -//- | ед. | 2 | 2 |  |  |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений | -//- | ед. | 3 | 3 |  |  |
| Зарядка огнетушителей ОП 5 | -//- | шт. | 6 | 6 |  |  |
| Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей | -//- | шт. | 3 | 3 |  |  |
| **Итоговая сводная оценка** | -//- |  |  |  |  | 0 |

Форма № 2

# Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

# «Пожарная безопасность

# муниципального образования поселок Никологоры на 2017 – 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной Программы | | | Последний год (целевое значение) | % |
| 2017  год (отчетный год) | 2018 год | 2019  год | 2019 |  |
| Обеспечение незамерзающих прорубей в зимний период. Очистка и углубление мест водозабора для целей пожаротушения | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Создание защитных минерализованных полос по периметру населенных пунктов в целях защиты от травяного пала | км | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 |
| Оказание услуг по тушению возгораний травы | тыс. м | 20.0 | - | - | - | 100 |
| Периодическая проверка дымовентиляционных каналов перед отопительным сезоном | ед. | 2 | - |  |  | 100 |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений | ед. | 3 | - | - | - | 100 |
| Зарядка огнетушителей ОП 5 | шт. | 6 | - | - | - | 100 |
| Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей | шт. | 3 | - | - | - | 100 |

Форма № 3

# Оценка эффективности Программы «Пожарная безопасность

# муниципального образования поселок Никологоры на 2017 – 2019 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной / отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| Эффективность на уровне | 0 | - | Повысить эффективность реализации данной программы |

По результатам рассмотрения аналитической записки принято решение о дальнейшей реализации Программы.