Форма № 1

# Оценка основных целевых индикаторов Программы

**«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Никологоры», и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013 – 2015 годы»**

# за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ф.И.О. исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измере-ния | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в муниципальной Программе | Достиг-нуто | Откло-нение | Оценка в баллах |
| Ремонт крыши здания администрации по адресу п. Никологоры, ул. Советская, д. 4 | отдел ЖКХ администрации | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Оказание транспортных услуг | -//- | раз. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Оплата коммунальных услуг | -//- | тыс. руб. | 358,0 | 358,0 | 0 | 0 |
| Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | -//- | тыс. руб. | 89,6 | 89,6 | 0 | 0 |
| Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог | -//- | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Обслуживание транспортных средств | -//- | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Страхование транспортных средств | -//- | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | -//- | шт. | 5 | 5 |  | 0 |
| Составление сметной документации | -//- | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка** |  |  |  |  |  | 0 |

Форма № 2

# Динамика целевых значений основных целевых индикаторов Программы

**«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Никологоры», и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013 – 2015 годы»**

# 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной Программы | | | Последний год (целевое значение) | % |
| 2013 год | 2014 год (отчетный год) | 2015 год | 2015 |  |
| Приобретение автомобиля | шт. | 1 | - |  | - | - |
| Услуги по организации и проведению торгов | тыс. руб. | 5,0 | - |  | - | - |
| Ремонт крыши здания администрации по адресу п. Никологоры, ул. Советская, д. 4 | объект | - | 1 |  | - | 100 |
| Оказание транспортных услуг | раз | - | 1 |  | - | 100 |
| Оплата коммунальных услуг | тыс. руб. | - | 358,0 |  | - | 100 |
| Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | - | 89,6 |  | - | 100 |
| Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог | шт. | - | 3 |  | - | 100 |
| Обслуживание транспортных средств | шт. | - | 2 |  | - | 100 |
| Страхование транспортных средств | шт. | - | 5 |  | - | 100 |
| Приобретение основных средств | шт. | - | 5 |  | - | 100 |
| Составление сметной документации | шт. | - | 1 |  | - | 100 |

Форма № 3

**Оценка  
эффективности Программы**

**«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Никологоры», и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013 – 2015 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной / отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| Эффективность на уровне | 0 | **-** | - |

По результатам рассмотрения аналитической записки принято решение о дальнейшей реализации Программы.