## 2 подпрограмма 07.08.2018
Отчет о выполнении мероприятий по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" (парки) по состоянию на 07.08.2018
№ п/п | Муниципальное образование | Количество городских парков, выбранных для благоустройства | Название (адрес) городского парка, подлежащего благоустройству в 2018 году | Дата утверждения дизайн-проекта городского парка | Дата направления конкурсной документации в ДИЗО | Дата проведения торгов по благоустройству городского парка | Плановая дата заключения договоров (контрактов) по благоустройству городского парка | Фактическая дата заключения договоров (контрактов) по благоустройству городского парка | Дата начала проведения мероприятий по благоустройству городского парка | Дата окончания работ по благоустройству городского парка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Гусь-Хрустальный | 1 | Парк у Георгиевского собора (ул. Калинина, д.2а) | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-09-29
2 | город Ковров | 1 | парк Экскаваторостроителей (проект благоустройства расчитан на 5 лет с 2018 по 2022 гг) | 2018-02-27 | торгует Ковров | 16.05.2018 16.07.2018 - дата новых торгов | 28.05.2018 10.08.2018 - новая плановая дата заключения контрактов | 28.05.2018 Расторгнут по соглашению сторон 09.06.2018 |  | 30.07.2018 30.09.2018 - новые контракты
3 | ЗАТО г. Радужный | 1 | Городской парк ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2018-04-05 |  | прямые договора | 2018-07-12 | 04.07.2018 05.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 10.07.2018 12.07.2018 | 2018-08-01 | 2018-08-20
4 | округ Муром | 1 | Парк 50-летия Советской власти, г.Муром, ул. Московская, д.93 | 2018-02-28 | 15.06.2018 20.07.2018 (повторно) | 2018-08-10 | 2018-08-23 |  | 2018-08-23 | 2018-10-22
4

## 1 подпрограмма 07.08.2018
| Отчет о выполнении мероприятий по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" (дворовые территории) по состоянию на 07.08.2018 | [12 empty] | Отчет о выполнении мероприятий по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" (наиболее посещаемые территории) по сотоянию на 07.08.2018
№ п/п | Муниципальное образование | График заседаний муниципальных комиссий | ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ | [10 empty] | НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
|  |  | Количество многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в муниципальную программу 2018 года | Количество дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 2018 года | Количество утвержденных дизайн-проектов дворовых территорий | Дата направления конкурсной документации в ДИЗО | Дата размещения конкурсной документации для проведения торгов по дворовым территориям | Дата проведения торгов по дворовым территориям | Плановая дата заключения договоров (контрактов) по дворовым территориям | Фактическая дата заключения договоров (контрактов) по дворовым территориям | Дата начала проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Плановая дата окончания работ по благоустройству дворовых территорий | Количество дизайн-проектов | Количество утвержденных дизайн-проектов наиболее посещаемых территорий | Дата направления конкурсной документации в ДИЗО | Дата размещения конкурсной документации для проведения торгов по наиболее посещаемым территориям | Дата проведения торгов по наиболее посещаемым территориям | Плановая дата заключения договоров (контрактов) по наиболее посещаемым территориям | Фактическая дата заключения договоров (контрактов) по наиболее посещаемым территориям | Дата начала проведения мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территориий | Плановая дата окончания работ по благоустройству дворовых территорий
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | город Владимир | 2017-06-14 | 27 | 14 | 14 | 22.05.2018 09.06.2018 | 29.05.2018 15.06.2018 | 13.06.2018 09.07.2018 | 20.07.2018 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | до 15.08.2018 | 2 | 2 | 2018-06-07 | 14.06.2018 21.06.2018 | 06.07.2018 13.07.2018 | 23.07.2018 30.07.2018 | 23.07.2018 30.07.2018 | 2018-07-23 | до 29.08.2018
2 | город Гусь-Хрустальный |  | 13 | 13 | 13 | 31.05.2018, 01.06.2018, 13.06.2018, 13.07.2018 | 14.06.2018 (5 дворов), 27.06.2018 (3 двора), 27.07.2018 (4 двора) | 28.06.2018 (5 дворов), 19.07.2018 (3 двора), 10.08.2018 (1 двор), 17.08.2018 (3 двора) | 09.07.2018 (3 двора), 16.07.2018 (2 двора), 02.08.2018 (3 двора), 27.08.2018 (1 двор), 03.09.2018 (3двора) | 09.07.2018 (3 двора), 16.07.2018 (2 двора) | 16.07.2018 (1 двор) | 2018-08-31 | 1 | 1 | 05.06.2018, 13.07.2018 -повторно | 2018-07-27 | 2018-08-17 | 2018-09-03 |  |  | 2018-10-20
3 | город Ковров |  | 22 | 12 | 12 | торгует Ковров | 2018-04-28 | 2018-05-21 |  | 06.06.2018 08.06.2018 | 06.06.2018 08.06.2018 | 2018-07-30 | 2 | 2 | торгует Ковров | 1. 04.05.2018 2. 08.05.2018 | 1. 25.05.2018 плановая 2. 07.06.2018 плановая |  | 1. 18.06.2018 2. 18.06.2018 | 1. 18.06.2018 2. 18.06.2018 | 2018-07-30
4 | округ Муром |  | 30 | 30 | 30 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 25.06.2018 02.07.2018 | 25.06.2018 02.07.2018 | 2018-10-01 | 1 | 1 | 15.06.2018 20.07.2018 (повторно) | 2018-07-23 | 2018-08-10 | 2018-08-23 |  |  | 2018-10-22
5 | ЗАТО г.Радужный |  | 3 | 3 | 3 | 2018-05-18 | 2018-06-09 | 2018-06-29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-08-20 | 0 | 0 | не планируется
1 | Муниципальное образование "Город Вязники" |  | 8 | 7 | 7 | 14.05.2018 | 31.05.2018 | 18.06.2018 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 31.07.2018 | 2 | 2 | 22.05.2018 | 2018-06-15 | 06.07.2018(аукцион не проводился в связи с единственной заявкой) |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-08-31
[6 empty] | 14.05.2018 19.06.2018 повторно | 31.05.2018 29.06.2018 повторно | 16.07.2018 | 01.08.2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 01.09.2018
[6 empty] | 14.05.2018 21.06.2018 повторно | 31.05.2018 27.06.2018 повторно | 19.07.2018 | 06.08.2018 |  |  | 01.09.2018 |  |  | 22.05.2018 25.06.2018 повторно 1 12.07.2018 повторно 2 | 15.06.2018 27.06.2018 повторно 17.07.2018 повторно | 29.06.2018 09.07.2018 30.07.2018 | 14.08.2018 |  |  | 2018-09-01
7 | город Гороховец |  | 3 | 3 | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-21 | 2018-07-05 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 2 | 2 | 2018-06-06 | 2018-06-18 | 2018-07-04 | 2018-07-23 | 2018-07-17 | 2018-07-09 | 2018-09-01
8 | город Курлово |  | 1 | 1 | 1 | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 2018-06-18 |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-24 | 1 | 1 | 2018-05-30 | 09.06.2018 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-08-03
9 | город Камешково |  | 3 | 3 | 3 | 2018-06-09 | 2018-06-21 | 2018-07-13 | до 30.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | до 01.10.2018 | 1 | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | до 24.07.2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | до 31.08.2018
10 | город Кольчугино |  | 9 | 9 | 9 | 06.06.2018 2 дв 14.06.2018 - 2 дв 20.06.2018 - 5 дв. | 1 двор - 20.06.2018, 3 двора - 28.06.2018 5 дворов - 16.07.2018 | 1 двор - 02.07.2018 2 двора - 1 заявка 1 двор - 16.07.2018 5 дворов - 06.08.2018 | 1 двор - 17.07.2018 2 двора - 23.07.2018 1 двор - 30.07.2018 5 дворов - 20.08.2018 | 1 двор - 16.07.2018 2 двора - 23.07.2018 1 двор - 31.07.2018 | 1 двор - 18.07.2018 2 двора - 23.07.2018 | 2018-09-30 | 2 | 2 | 1 - 06.06.2018 2 - 09.06.2018 3-17.07.2018 4.13.07.2018, 24.07.2018 | 1).28.06.2018, 2).28.06.2018 3).03.08.2018 (план) 4) 01.08.2018 5)01.08.2018 | 1)12.07.2018, 16.07.2018 2)15.08.2018 3)15.08.2018 | 30.07.2018; 30.07.2018; 03.09.2018,15.09.2018 | 30.07.2018; 30.07.2018; | 30.07.2018; 30.07.2018; 01.09.2018 | до 01.11.2018
11 | город Меленки |  | 1 | 1 | 1 | 15.05.2018, 30.05.2018, 14.06.2018, 17.07.2018 (повторно) | 1 лот- 23.07.2018 2 лот - 14.06.2018 | 1 лот -06.08.2018; 2 лот - 28.06.2018, | 1 лот — 22.08. 2018; 2 лот — 09.07.2018 | 2 лот - 09.07.2018 | 2 лот-10.07.2018 | 2 лот-23.07.2018 | 1 | 1 | 15.05.2017, 17.05.2017 | 1 лот - 18.05.2018; 2 лот - 22.05.2018 | 1 лот - 08.06.2018; 2 лот - 05.07.2018 | 1 лот - 25.06.2018; 2 лот -23.07.2018 | 1 лот -25.06.2018; 2 лот -23.07.2018 | 1 лот — 25.06.2018; 2 лот -24.07.2018 | 1 лот - 24.08.2018; 2 лот - 24.08.2018 г.
12 | поселок Ставрово |  | 4 | 2 | 2 | 06.07.2018 (повторно) | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2018-08-13 |  |  | 2018-09-15 | 1 | 1 | 06.07.2018 (повторно) | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2018-08-13 |  |  | 2018-09-15
13 | город Суздаль |  | 3 | 3 | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-19 | 2018-07-05 | 16.07.018 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 1 | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-06-13 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-22
14 | город Александров |  | 15 | 15 | 15 | 28.04.2018 25.05.2018 | 15.05.2018 - 18.05.2018 | 01.06.2018(2 двора) 04.06.2018 (6 дворов) 04.06.2018 (5двора) 28.05.2018 (2 двора) |  | 13.06.2018(2 двора) 18.06.2018 (6 дворов) 18.06.2018 (5двора) 08.05.2018 (2 двора) | 14.06.2018(2 двора) 19.06.2018 (6 дворов) 19.06.2018 (5двора) 09.05.2018 (2 двора) | 23.07.2018(2 двора) 30.07.2018 (6 дворов) 30.07.2018 (5двора) 23.07.2018 (2 двора) | 1 | 1 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-29 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-08-20
15 | город Карабаново |  | 3 | 3 | 3 | 2 дв. - 14.06.2018 1 дв. - 23.07.2018 | 2 дв. - 26.06.2018 | 2 дв. - 09.07.2018 (торги не состоялись, т.к. одна заявка) | 2 дв. - 27.07.2018 | 2 дв. - 20.07.2018 | 2 дв. - 21.07.2018 | 2 дв. - 20.08.2018 | 1 | 1 | 2018-07-19 |  | - |  | - | -
16 | город Струнино |  | 3 | 2 | 1 | 2018-05-18 | 2018-06-01 | 2018-06-18 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 1 | 1 | 2018-05-07 | 2018-06-01 | 2018-06-18 | 03.07.2018 заключен контракт, 04.07.2018 расторгнут |  |  | 2018-11-30
[5 empty] | 1 | 2018-05-28 | 2018-06-13 | 2018-07-02 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-08-01 |  |  | планируется 01.08.2018
17 | поселок Балакирево |  | 2 | 1 | 1 | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-07-01 | 0 | 0 | не планируется
18 | поселок Мстера |  | 2 | 2 | 2 | 2018-05-17 | 30.05.2018 | 2018-06-13 | 2018-07-02 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-08-30 | 1 | 1 | 2018-05-17 | 30.05.2018 | 2018-06-13 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-08-30
19 | поселок Никологоры |  | 4 | 1 | 1 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 2018-06-19 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 01.09.2018 | 1 | 1 | 1. 28.05.2018; 2. 14.06.2018 | 1. 14.06.2018 2. 26.06.2018 | 1. подана одна заявка на 22.06.2018 2. 09.07.2018 | 1. 09.07.2018 2. 23.07.2018 | 1 - 09.07.2018 2 - 23.07.2018 | 1 - 09.07.2018 2 - 23.07.2018 | 01.09.2018
20 | Октябрьское |  | 2 | 2 | 2 | 2018-05-28 | 2018-06-07 | 21.06.2018/16.07.2018 | 02.07.2018/27.07.2018 | 02.07.2018/27.07.2018 | 2018-07-02 | 31.08.2018/27.08.2018 | 1 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | 2018-07-23 |  | 2018-08-31
21 | Паустовское |  | 3 | 1 | 1 | 2018-05-23 | 2018-06-28 | 2018-07-12 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 2 | 2 | 2018-05-23 | 2018-06-08 | 2018-06-22 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 01.09.2018
[6 empty] | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-08-25 | 2018-08-25 |  | до 01.09.2018 | 01.10.2018 |  |  | 2018-05-23 | 2018-06-08 | 2018-06-22 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-09-01
[6 empty] | 2018-06-22 | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  | 2018-08-07 | 07.09.2018 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-08-25 |  | 2018-08-25 | до 01.10.2018
22 | Степанцевское |  | 1 | 1 | 1 | 2018-05-17 | 2018-06-01 | 2018-06-21 |  | 2018-07-02 | 2018-07-05 | 2018-08-15 | 1 | 1 | 2018-05-17 | 2018-06-01 | 2018-06-18 |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-08-01
23 | Денисовское |  | 0 | 0 | 0 | не планируется | [6 empty] | 1 | 1 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-23 |  | 2018-08-24 | 31.09.2018
24 | МО п. Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района | 2017-06-14 | 5 | 5 | 5 | 01.06.2018, повторно: 03.07.2018 | 19.06.2018, дата повторного размещения аукциона: 25.07.2018 | 29.06.2018 аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки). Дата проведения торгов 06.08.2018 | 16.08.2018 |  |  | 2018-08-31 | 1 | 1 | 2018-07-10 | 19.06.2018, дата повторного размещения аукциона: 25.07.2018 | 06.07.2018 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. Дата проведения торгов 16.08.2018 | 2018-08-26 |  |  | 2018-09-30
25 | поселок Уршельский |  | 8 | 8 | 8 | 1-10.05.2018 4 - 21.05.2018 3 - 12.07.2018 (повторно) | 4 - 01.06.2018 1 - 20.06.2018 1- 31.07.2018 | 1 - 10.05.2018 4 - 18.06.2018 3 - 09.07.2018 не состоялись 1 - 13.07.2018 (повторно) | 3 - 15.08.2018 1 - 24.08.2018 | 1 - 18.06.2018 4 - 02.07.2018 | 1 - 19.06.2018 4 - 03.07.2018 | 1 - 08.07.2018 4 - 17.07.2018 1 - 10.09.2018 | 1 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-28 | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-07-12
26 | Брызгаловское |  | 4 | 1 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-28 | 2018-07-13 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-31 | 1 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31
27 | город Киржач |  | 9 | 6 | 6 | 2018-05-28 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-08-14 | 1 | 1 | 2018-06-28 | 2018-06-19 | 2018-07-09 | 19.07.2018 (К участию в аукционе не была допущена ни одна заявка)
[6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-08-14
[6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-08-14
[6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-08-14 |  |  | 12.07.2018 (Документация направлена в ДИЗО повторно) | 2018-07-30 | 2018-08-20
[6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-08-14
[6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | К участию в аукционе не была допущена ни одна заявка
[6 empty] | 12.07.2018 Документация направлена в ДИЗО повторно по 1 двор. Территории | 2018-07-30 | 2018-08-13
28 | поселок Мелехово |  | 4 | 2 | 2 | 2018-05-28 | 2018-06-18 | 1 - 2.07.2018 2 - 25.07.2018 | 1 - 13.07.2018 2-26.08.2018 | 1-16.07.2018 | 1-23.07.2018 | 1 - 16.08.2018 | 1 | 1 | 2018-05-28 | 2018-06-18 | 2018-07-11 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-23
29 | Ивановское |  | 1 | 1 | 1 | 14.05.2018 повторно 22.06.2018 | 25.05.2018 30.07.2018 | 08.06.2018 аукцион признан не состоявшимся, отклонена единственная заявка. Подрядчик направил жалобу в ФАС 13.08.2018 | 2018-08-17 |  |  | 2018-09-30 | 0 | 0 | не планируется
30 | Бавленское сельское поселение | 2017-06-14 | 5 | 5 | 5 | 2018-05-24 | 1 - 09.06.2018 4 - 25.06.2018 | 1 - 25.06.2018 4 - 09.07.2018 | 1- 09.07.2018 4-23.07.2018 | 1- 09.07.2018 4- 23.07.2018 | 1- 09.07.2018 4- 23.07.2018 | 1-31.08.2018 4- 31.08.2018 | 5 | 1 | 2018-05-24 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31
31 | Бутылицкое |  | 1 | 1 | 1 | 18.06.2018 09.07.2018 (повторно) | 2018-07-23 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2018-06-18 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 2018-07-27
32 | Дмитриевогорское |  | 0 | 0 | 0 | не планируется | [6 empty] | 1 | 1 | 28.05.2018 (повторно, 23.07.2018г.) | 27.06.2018 (планируемая-30.07.2018г.) | 05.07.2018 (не состоялись,в связи с несоответствием данных Подрядчика. 03.08.2018 | 2018-07-13 |  |  | 2018-08-31
33 | Борисоглебское |  | 1 | 1 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-31 | 0 | 0 | не планируется
34 | Ковардицкое |  | 0 | 0 | 0 | не планируется | [6 empty] | 1 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-18 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-08-03
35 | город Костерево |  | 1 | 1 | 1 |  | 2018-04-25 | 2018-05-10 |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-07-21 | 0 | 0 | не планируется
36 | город Петушки |  | 4 | 3 | 3 | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 2018-05-21 |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 1 | 1 | 2018-05-08 | 2018-05-24 | 2018-06-18 |  | 06.07.2018. | 2018-07-06 | 2018-09-01
[6 empty] | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 2018-05-30 |  | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-15
[6 empty] | 2018-05-17 | 2018-06-05 | 18.06.2018 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 15.08.2018.
37 | поселок Красная Горбатка |  | 0 | 0 | 0 | не планируется | [6 empty] | 1 | 1 | 08.05.2018 06.06.2018 | 1 - 21.05.2018 2 - 20.06.2018 | 1 - 04.06.2018 2 - не состоялись подана одна заявка | 1 - 20.06.2018 2 - 20.07.2018 | 1 - 19.06.2018 2- 18.07.2018 | 1 - 19.06.2018 2- 18.07.2018 | 1 - 18.07.2018 2- 28.07.2018
38 | Лакинск | 1 | 2 | 2 | 2 | 09.06.2018 11.07.2018 (повторно) | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 2018-08-13 | _ |  | 2018-09-30 | 1 | 1 | 09.06.2018 11.07.2018 (повторно) | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 2018-08-13 | _ |  | 2018-09-30
39 | город Собинка |  | 3 | 3 | 3 | 2018-05-31 | 2018-06-19 | 02.07.2018 аукцион признан не состоявшимся, Непредставление информации предусмотенной ч.3 ст. 66 и недостоверной информации в заявке. | аукцион не состоялся |  |  | 2018-09-15 | 1 | 1 | 07.06.2018 | 2018-07-02 | 23.07.2018 торги не состоялись, заявки отклонены. Комиссией принято решение о недопуске к участию организаций подавших заявки. Подана жалоба в ФАС. Рассмотрение 25.07.2018, Решение не оглашено. | 2018-08-15 |  |  | 2018-09-30
[6 empty] | 04.07.2018 (повторно) | Плановая дата размещения 26.07.2018 | 2018-08-02 | 2018-08-13
40 | город Судогда |  | 4 | 4 | 4 | 2 - 15.06.2018 1 - 15.06.2018 1 - 29.06.2018 | 2 - 28.06.2018 1 - 29.06.2018 1 - 12.07.2018 | 2 - 13.07.2018 1 - 16.07.2018 1 - 26.07.2018 | 2 - 30.07.2018 1- 30.07.2018 1-06.08.2018 |  |  | 2018-08-31 | 2 | 2 | 1 - 15.06.2018 | 1 - 29.06.2018 | 1 - 23.07.2018 | 1 - 07.08.2018 |  |  | 2018-08-31
41 | Новоалександровское |  | 0 | 0 | 0 | не планируется | [6 empty] | 2 | 2 | 2018-07-24 | 2018-08-05 | 2018-09-05 | 2018-09-08 |  |  | 2018-10-01
42 | Селецкое |  | 0 | 0 | 0 | не планируется | [6 empty] | 1 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 2018-08-06 | 2018-08-09 |  |  | 2018-09-09
43 | город Юрьев-Польский |  | 6 | 6 | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-10-01 | 2 | 2 | 2018-06-07 | 1.-20.06.2018 2.-22.06.2018 | 1-02.07.2018 2-06.07.2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-10-01
| ИТОГО |  | 193 | 178 | 150 |  |  |  |  | 39 |  |  | 51 | 47 |  |  |  |  | 27